## Feuil1
Rétroplanning
| Cf. page | Qui s’en charge ? | Check le (date)
Dès que possible
On réfléchit au style du mariage et au nombre approximatif de convives
On établit notre budget
J-12 mois
On fait la liste des invités
On choisit la salle de réception et…
… on fixe la date en fonction !
On retire le dossier de mariage à la mairie, et on réserve si possible le jour et l’heure
J-10 mois
On réunit les adresses des invités
On leur envoie un « Save the Date »
J - 9 mois
On choisit le traiteur
Pour les mariages religieux (catholique, orthodoxe), on demande les actes de baptême aux paroisses dans lesquelles ils ont été célébrés
J-8 mois
On choisit l’imprimeur et on fait réaliser les faire-part (ou on achète le matériel nécessaire)
On réserve le matériel (tente..) si la réception a lieu à domicile
On choisit le photographe, le vidéaste, le DJ, le fleuriste
On contacte le lieu de culte (mariage catholique) et on commence la préparation (prévoir 6 entretiens en moyenne)
On constitue le dossier de mariage catholique
J-7 mois
On remplit les contrats avec les différents prestataires
J-6 mois
Nous deux, les invités
On choisit le modèle et la taille de la robe
On commence à choisir les accessoires de mariée
On réserve les lieux d’hébergement pour les invités si besoin, ou on leur envoie un mot pour leur conseiller de s’en occuper !
On rencontre le pope (mariage orthodoxe) pour fixer la date et commencer la préparation (prévoir 2 à 4 entretiens)
J-5 mois
On achète les chaussures pour la mariée
On envoie les faire-part
On choisit le menu du dîner
On contacte le notaire en cas de contrat de mariage
On contacte l’imam (mariage musulman), le rabbin (mariage juif) ou le pasteur (mariage protestant) pour déterminer la date de la célébration
J-4 mois
On ouvre éventuellement la liste de mariage
On choisit et on réserve l’hôtel pour la nuit de noces
On valide la location de la voiture des mariés
On organise les déplacements pour les invités (navettes, parkings…)
On valide le choix des boissons (si elles ne sont pas prises en charge par le traiteur)
On se procure les premiers éléments de déco
J-3 mois
On trouve une jolie tenue pour le mariage civil
On commande les dragées ou les cadeaux pour les invités
On dépose le dossier de mariage civil complet à la mairie (pas avant, certains documents devant être datés de moins de 3 mois)
On fait quelques essais coiffure et maquillage
Pour les mariages juifs, c’est le moment d’envoyer le dossier de mariage religieux
J-2 mois
On finit si besoin les préparatifs des cadeaux pour les invités (noms…)
On achète les derniers accessoires pour la mariée (lingerie, déco cheveux…)
On choisit les alliances et on les fait graver
J-1 mois
On relance les invités qui n’ont pas répondu
On confirme au traiteur le nombre d’invités
On fait les derniers essayages de robe
On commande les cartons pour les remerciements
On porte les chaussures pour les «faire» à notre pied
Ons'occupe de l'impression des menus et des livrets de messe
On se penche sur les plans de table, et on s’occupe de leur nom ainsi que des marque-places
On établit une liste de chansons pour la soirée (à fournir au DJ)
On se décide pour les textes et les chants de la cérémonie, et on les transmet si besoin aux proches sur qui l’on compte pour la lecture.
J-15 jours
On va chercher les tenues (éventuellement, dernières retouches pour la robe)
On rappelle le planning aux différents prestataires
On fabrique une urne si on n’a pas déposé de liste
J-1 semaine
On précise les derniers détails avec le photographe (coin photo…) et le DJ (horaires…)
On prévoit l’enveloppe pour l’officiant
Pour les mariages juifs, on va à la synagogue pour recevoir la bénédiction divine
J-1 jour
On prépare les tenues et les accessoires
On hydrate la peau et on lave nos cheveux
On fait sa manucure
Pour les mariages juifs, la future mariée se rend au « mikvé »
Jour J
On se fait maquiller et coiffer
On met les alliances dans le costume
On vérifie qu’on a bien le bouquet, les alliances, le petit discours qu'on a éventuellement prévu de lire pris !
Début du jeûne, pour les mariages juifs !
On respire un grand coup, et on se pince pour vérifier qu'on ne rêve pas…