## Feuil1
Rétroplanning |  |  |  | Comment bien lire ce rétroplanning ? Premier truc à savoir. Ces délais sont des moyennes et restent indicatifs. Ce sont ceux qu’on vous conseille de respecter si vous avez une année ou plus devant vous et ils tiennent compte de tous les prestataires. Mais vous pouvez très bien décider de « sauter des cases », de faire l’impasse sur certains d’entre eux. Si vous décidez de vous marier dans six mois, pas de panique ! Vous pourrez aussi avoir un mariage de rêve, à condition d’être réaliste. Le secret : savoir faire coïncider ses envies et les possibles. Non, vous ne serez pas condamnée à vous marier en survêtement dans la charmante zone industrielle du village d’à côté. Mais vous ne pourrez sans doute pas non plus prétendre à une robe de créateur sur mesure et un château de princesse à moitié prix… En revanche, fermez les yeux : cette mariée en robe parfaitement ajustée pénétrant dans une salle à la décoration raffinée devant des invités comblés, c’est bien vous. Deuxième truc à savoir. Pour une meilleure lecture du tableau, les tâches sont séparées en trois grandes parties (signalées par un fond gris clair) : celles concernant vos invités et vous-mêmes, celles relatives à la réception et à ses principaux prestataires, et celles portant sur les démarches administratives et religieuses. Troisième truc à savoir. Puisque les grandes décisions ne s’improvisent pas, on vous dit même à partir de quand commencer à réfléchir au choix du traiteur, à vos faire-part, à vos tenues… Ces débuts de réflexion sont symbolisés par de l’italique. Quatrième truc à savoir. Pour chacune de vos « missions », un renvoi aux pages concernées vous permettra d’obtenir rapidement tous les détails dont vous avez besoin. Enfin, une colonne est à votre disposition pour vous répartir les tâches et cocher les cases quand elles sont accomplies !
| Cf. page | Qui s’en charge ? | Check le (date)
Dès la demande
Nous deux, les invités
On réfléchit au style du mariage et au nombre approximatif de convives | p. 38
On organise une rencontre (ou un dîner) entre nos parents | p. 58
On établit notre budget | p. 28
On fait éventuellement appel à un wedding planner | p. 48
La réception
On commence à regarder les salles de réception | p. 146
J-12 mois
Nous deux, les invités
On fait la liste des invités | p. 70
On réfléchit au choix des témoins (pour leur annoncer en même temps que la bonne nouvelle !) | p. 88
Éventuellement, on organise les fiançailles | p. 61
La réception
On choisit la salle et… | p. 146
… on fixe la date en fonction ! | p. 14
Les démarches administratives et religieuses
On retire le dossier de mariage à la mairie, et on réserve si possible le jour et l’heure | p. 104
J-10 mois
Nous deux, les invités
On réunit les adresses des invités | p. 74
On leur envoie un « Save the Date » | p. 75
On regarde les lieux d’hébergement pour les invités | p. 160
On flâne dans les boutiques de robes | p. 244
La réception
On commence à chercher un traiteur si le lieu de réception n’en propose pas | p. 169
On commence à chercher le photographe, le vidéaste, le DJ | p. 191
On visite les salons du mariage, pour trouver l’inspiration… Et peut-être les premiers prestataires ! | p. 161
J - 9 mois
Nous deux, les invités
On réfléchit au style des faire-part et on commence à chercher l’imprimeur | p. 77
La réception
On commence à chercher le fleuriste | p. 218
On réfléchit au choix des enfants pour le cortège | p. 95
On choisit le traiteur | p. 169
Les démarches administratives et religieuses
Pour les mariages religieux (catholique, orthodoxe), on demande les actes de baptême aux paroisses dans lesquelles ils ont été célébrés | p. 112
J-8 mois
Nous deux, les invités
On commence à regarder les coiffures et le maquillage de mariées | p. 279
On choisit l’imprimeur et on fait réaliser les faire-part (ou on achète le matériel nécessaire) | p. 84
La réception
On réfléchit à la déco | p. 221
On commence à tester les menus proposés par le traiteur | p. 188
On réserve le matériel (tente..) si la réception a lieu à domicile | p. 150
On choisit le photographe, le vidéaste, le DJ, le fleuriste | p. 191
Les démarches administratives et religieuses
On contacte le lieu de culte (mariage catholique) et on commence la préparation (prévoir 6 entretiens en moyenne) | p. 111
On constitue le dossier de mariage catholique | p. 112
J-7 mois
Nous deux, les invités
On commence à prendre de bonnes habitudes alimentaires ! | p. 294
On briefe gentiment les témoins, si besoin, pour la tenue | p. 273
La réception
On prévient les parents des « heureux élus » pour le cortège | p. 96
Les démarches administratives et religieuses
On remplit les contrats avec les différents prestataires | p. 145, 191
J-6 mois
Nous deux, les invités
On choisit le modèle et la taille de la robe | p. 244
On commence à regarder les tenues pour le cortège | p. 271
On fait les premiers essais coiffure et maquillage | p. 280, 287
On commence à choisir les accessoires de mariée | p. 255
On réserve les lieux d’hébergement pour les invités si besoin, ou on leur envoie un mot pour leur conseiller de s’en occuper !
On réfléchit au contenu de la liste de mariage | p. 300
La réception
On commence à regarder les bouquets et compositions florales proposés | p. 218
Les démarches administratives et religieuses
On rencontre le pope (mariage orthodoxe) pour fixer la date et commencer la préparation (prévoir 2 à 4 entretiens) | p. 126
J-5 mois
Nous deux, les invités
On commence à essayer les costumes pour le marié | p. 262
On achète les chaussures pour la mariée | p. 257
On envoie les faire-part | p. 77
On commence à regarder les alliances | p. 268
La réception
On choisit le menu du dîner | p. 170
On réfléchit à la playlist idéale | p. 203
Les démarches administratives et religieuses
On contacte le notaire en cas de contrat de mariage | p. 106
On contacte l’imam (mariage musulman), le rabbin (mariage juif) ou le pasteur (mariage protestant) pour déterminer la date de la célébration | p. 128, 130, 132
J-4 mois
Nous deux, les invités
On ouvre la liste de mariage | p. 300
Les premiers cadeaux ne vont pas tarder à arriver : on remercie au fur et à mesure | p. 341
On choisit et on réserve l’hôtel pour la nuit de noces
On valide la location de la voiture des mariés | p. 209
On organise les déplacements pour les invités (navettes, parkings…) | p. 317
On réfléchit aux cadeaux des invités | p. 309
La réception
On valide le choix des boissons (si elles ne sont pas prises en charge par le traiteur) | p. 178
On choisit la coiffure et le maquillage pour le jour J | p. 286
On établit une liste de chansons pour la soirée (à fournir au DJ) | p. 202
On se procure les premiers éléments de déco | p. 221
Les démarches administratives et religieuses
On commence à réfléchir au choix des textes et des chants pour la cérémonie religieuse | p. 112
J-3 mois
Nous deux, les invités
On précise le nombre d’invités en fonction des réponses aux faire-part | p. 72
On trouve une jolie tenue pour le mariage civil | p. 247
La réception
On choisit les dragées ou les cadeaux pour les invités,
et on les commande | p. 309
On choisit le bouquet de la mariée, les centres de table,
la déco pour la mairie et le lieu de culte | p. 259
On commande la pièce montée | p. 177
Les démarches administratives et religieuses
On dépose le dossier de mariage civil complet à la mairie (pas avant, certains documents devant être datés de moins de 3 mois) | p. 104
Pour les mariages juifs, c’est le moment d’envoyer le dossier de mariage religieux | p. 128
J-2 mois
Nous deux, les invités
On finit si besoin les préparatifs des cadeaux pour les invités (noms…) | p. 309
On achète les derniers accessoires pour la mariée (lingerie, déco cheveux…) | p. 255
On choisit les alliances et on les fait graver | p. 268
On confirme les réservations d’hôtel pour les invités si besoin
Les démarches administratives et religieuses
On se décide pour les textes et les chants de la cérémonie, et on les transmet si besoin aux proches sur qui l’on compte pour la lecture | p. 111
J-1 mois
Nous deux, les invités
On récupère les alliances et on achète leur petit coussin | p. 268
On relance les invités qui n’ont pas répondu
On confirme au traiteur le nombre d’invités | p. 188
On fait les derniers essayages de robe | p. 253
On commande les cartons pour les remerciements | p. 341
On porte les chaussures pour les «faire» à notre pied | p. 257
La réception
On imprime les menus et les livrets de messe | p. 124
On s’occupe des marque-places et des noms de table | p. 305
On établit les plans de table | p. 303
On organise un repas sympa (avec témoins, copains proches) pour répartir les tâches le jour J
J-15 jours
Nous deux, les invités
On va chercher les tenues (éventuellement, dernières retouches pour la robe) | p. 243
La réception
On rappelle le planning aux différents prestataires
On achète le matériel pour la sortie de la mairie ou de l’église | p. 228
On achète la déco de la voiture si elle n’est pas comprise dans la location | p. 210
On organise une répétition générale de la cérémonie | p. 94
On achète un livre d’or | p. 322
On fabrique une urne si on n’a pas déposé de liste | p. 300
J-1 semaine
Nous deux, les invités
On prépare la valise pour le voyage de noces | p. 333
La réception
On précise les derniers détails avec le photographe (coin photo…) et le DJ (horaires…) | p. 199
On prévoit l’enveloppe pour l’officiant | p. 112
On fournit un plan de table au traiteur | p. 182
Les démarches administratives et religieuses
Pour les mariages juifs, on va à la synagogue pour recevoir la bénédiction divine | p. 128
J-1 jour
Nous deux, les invités
On prépare les tenues et les accessoires
On talque nos chaussures
On hydrate la peau et on lave nos cheveux | p. 296
On évite les crudités, pour avoir le ventre plat !
On fait sa manucure | p. 291
La réception
On nettoie et on décore la voiture | p. 210
Les démarches administratives et religieuses
Pour les mariages juifs, la future mariée se rend au « mikvé » | p. 128
Jour J
Nous deux, les invités
On se fait maquiller et coiffer | p. 279
On met les alliances dans le costume
On vérifie qu’on a tout pris ! (cf. check-list) | p. 327
On respire un grand coup
On se pince pour vérifier qu’on ne rêve pas…
Les démarches administratives et religieuses
Début du jeûne, pour les mariages juifs ! | p. 128
Après le jour J
Nous deux, les invités
On clôture la liste de mariage | p. 300
On règle les dernières factures
On part en voyage de noces | p. 333
On remercie les invités | p. 341
On choisit les photos du photographe | p. 338
On récupère les photos des invités
On est heureux
Les démarches administratives et religieuses
On accomplit les démarches nécessaires pour le changement de nom | p. 343